## 화면목록
IA 문서이름 (버전 v0.0)
상태 |  | 일정 |  | 완료일 |  | 퍼블 |  |  |  | 타입 |  |  |  |  | 중복 | 화면ID |  | depth | [15 empty] | root
{"list":[
{"state":" | 상태 | ","date":" | 일정 | ","end":" | 완료일 | ","pub":" | 퍼블 | ","pop":" | 팝업 | ","modal":" | 모달 | ","tab":" | 탭 | ","overlap":" | 중복 | ","id":" | 화면ID | ","d1":" | D1 | ","d2":" | D2 | ","d3":" | D3 | ","d4":" | D4 | ","d5":" | D5 | ","d6":" | D6 | ","d7":" | D7 | ","d8":" | D8 | ","root":" |  | ","memo":" | 메모 | "},
{"state":" | 진행 | ","date":" | 2018-11-04 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | ui_guide | ","d1":" | 가이드 | ","d2":" | 스타일가이드 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 진행 | ","date":" | 2018-11-03 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | template | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 기본템플릿 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 진행 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | main | ","d1":" | 메인 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../main/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 1 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | notfy_popup | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 공지 팝업 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../main/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | rsv_bdhst_mbmr_alarm | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 예약 제한 회원 알람 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../main/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | duty_scdue_mbmr_alarm | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 퇴직 예정 회원 알람 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../main/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 2018-11-20 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | onlneRsv | ","d1":" | 온라인예약 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../onlne_rsv/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | rsv_guide | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 예약안내 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../onlne_rsv/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 2018-11-20 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | rsv_calendar | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 달력 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | 0 | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 2018-11-20 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | rsv_limit_mbmr_alarm | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 예약 제한 회원 알람 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../onlne_rsv/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 2018-11-20 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | rsv_duty_scdue_mbmr_alarm | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 퇴직 예정 회원 알람 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../onlne_rsv/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 2018-11-20 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | rsv_org_asign_perod_alarm | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 기간배정 기간 알람 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../onlne_rsv/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 2018-11-20 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | rsv_bdhst_perod_alarm | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 예약 불가 기간 알람 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../onlne_rsv/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 2018-11-20 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | rsv_finih | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 예약 완료 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../onlne_rsv/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 2018-11-20 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | rsv_modify_finih | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 예약완료(변경) | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../onlne_rsv/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | sokco_fclit_outln | ","d1":" | 시설안내 | ","d2":" | 속초 수련원 | ","d3":" | 시설개요 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../fclit_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | sokco_lodge_fclit | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 숙박시설 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../fclit_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | sokco_atype_plane | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | A형 평면도 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../fclit_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | sokco_btype_plane | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | B형 평면도 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../fclit_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | sokco_tran_fclit | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 연수시설 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../fclit_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | sokco_cnnce_fclit | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 편의시설 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../fclit_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | sokco_rstrt_menu | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 식당 메뉴 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../fclit_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | seoch_fclit_outln | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 서천 연수원 | ","d3":" | 시설개요 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../fclit_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | seoch_lodge_fclit | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 숙박시설 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../fclit_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | seoch_atype_plane | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | A형 평면도 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../fclit_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | seoch_btype_plane | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | B형 평면도 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../fclit_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | seoch_ctype_plane | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | C형 평면도 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../fclit_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | seoch_tran_fclit | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 연수시설 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../fclit_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | seoch_cnnce_fclit | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 편의시설 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../fclit_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | seoch_rstrt_menu | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 대식당 메뉴 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../fclit_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | seoch_terae_menu | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 테라스 메뉴 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../fclit_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | suabo_fclit_outln | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 수안보 연수원 | ","d3":" | 시설개요 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../fclit_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | suabo_lodge_fclit | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 숙박시설 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../fclit_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | suabo_atype_plane | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | A형 평면도 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../fclit_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | suabo_btype_plane | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | B형 평면도 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../fclit_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | suabo_tran_fclit | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 연수시설 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../fclit_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | suabo_cnnce_fclit | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 편의시설 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../fclit_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | suabo_rstrt_menu | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 대식당 메뉴 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../fclit_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | suabo_cantn_menu | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 카페테리아 메뉴 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../fclit_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | tour_info_list_area | ","d1":" | 관광안내 | ","d2":" | 관광 정보 | ","d3":" | 목록(지역별) | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tour_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | tour_info_list_radus | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 목록(반경) | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tour_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | tour_info_detail_com_info | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 상세 | ","d4":" | 공통정보 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tour_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | tour_info_detail_intce_info | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 소개정보 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tour_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | tour_info_detail_repat_info | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 반복정보 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tour_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | tour_info_detail_repat_info_room | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 반복정보(객실정보) | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tour_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | tour_info_detail_repat_info_corse | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 반복정보(코스정보) | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tour_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | tour_info_detail_image_info | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 이미지정보 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tour_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | wethr_info | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 날씨 정보 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tour_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | sokco_fdrod | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 찾아오시는길 | ","d3":" | 속초 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tour_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | seoch_fdrod | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 서천 | ","d4":" | 시외버스 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tour_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | seoch_fdrod_train | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 열차 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tour_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | suabo_fdrod | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 수안보 | ","d4":" | 고속버스 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tour_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | suabo_fdrod_train | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 열차 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tour_guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-09 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | notice_emply_list | ","d1":" | 고객센터 | ","d2":" | 공지사항 | ","d3":" | 목록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../guest_centr/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-09 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | notice_emply_detil | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 상세 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../guest_centr/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-09 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | faq_emply_list | ","d1":" | 0 | ","d2":" | FAQ | ","d3":" | 목록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../guest_centr/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-09 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | iqury_emply_list | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 문의게시판 | ","d3":" | 목록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../guest_centr/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-09 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | iqury_emply_detil | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 상세 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../guest_centr/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-09 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | iqury_emply_ins | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 등록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../guest_centr/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-09 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | iqury_emply_upt | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 수정 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../guest_centr/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-09 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | event_emply_list | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 이벤트 | ","d3":" | 목록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../guest_centr/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-09 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | event_emply_detil | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 상세 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../guest_centr/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-09 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | lsace_decle_list | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 분실물신고 | ","d3":" | 목록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../guest_centr/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-09 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | lsace_decle_detil | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 상세 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../guest_centr/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-09 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | lsace_decle_ins | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 등록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../guest_centr/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-09 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | lsace_decle_upt | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 수정 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../guest_centr/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-09 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | photo_galay_emply_list | ","d1":" | 참여마당 | ","d2":" | 포토갤러리 | ","d3":" | 목록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cymad/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-12 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | photo_galay_emply_detil | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 상세 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cymad/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-12 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | photo_galay_emply_ins | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 등록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cymad/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-12 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | photo_galay_emply_upt | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 수정 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cymad/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-12 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | tran_tlrpt_emply_list | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 연수후기 | ","d3":" | 목록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cymad/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-12 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | tran_tlrpt_emply_detil | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 상세 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cymad/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-12 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | tran_tlrpt_emply_ins | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 등록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cymad/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-12 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | tran_tlrpt_emply_upt | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 수정 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cymad/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-13 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | sasfc_invst_emply_guide | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 만족도조사 | ","d3":" | 만족도 조사 안내 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cymad/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-13 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | sasfc_invst_emply | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 만족도 조사 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cymad/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-13 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | sasfc_invst_emply_finih | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 만족도 조사 완료 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cymad/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-13 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | sasfc_invst_emply_resut | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 만족도 조사 결과 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cymad/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | sokco_invit_word | ","d1":" | 연수원소개 | ","d2":" | 속초 수련원 | ","d3":" | 초대말씀 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../trctr_intce/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | sokco_hiory | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 연혁 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../trctr_intce/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | sokco_group_tlphn_guide | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 조직도/연락처 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../trctr_intce/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | seoch_invit_word | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 서천 연수원 | ","d3":" | 초대말씀 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../trctr_intce/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | seoch_hiory | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 연혁 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../trctr_intce/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | seoch_group_tlphn_guide | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 조직도/연락처 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../trctr_intce/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | suabo_invit_word | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 수안보 연수원 | ","d3":" | 초대말씀 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../trctr_intce/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | suabo_hiory | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 연혁 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../trctr_intce/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | suabo_group_tlphn_guide | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 조직도/연락처 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../trctr_intce/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | login | ","d1":" | 로그인 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../login/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | sokco_fdrod_login | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 찾아오시는길 | ","d3":" | 속초 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../login/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | seoch_fdrod_login | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 서천 | ","d4":" | 시외버스 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../login/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | seoch_fdrod_train_login | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 열차 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../login/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | suabo_fdrod_login | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 수안보 | ","d4":" | 고속버스 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../login/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | suabo_fdrod_train_login | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 열차 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../login/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | seoul_pbsrt_ctfct_mbmr_combn | ","d1":" | 회원통합 | ","d2":" | 서울시 공무원 인증(회원통합) | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mbmr_combn/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | mbmr_combn_me_choce | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 본인 선택 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mbmr_combn/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | id_combn | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 아이디 통합 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mbmr_combn/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | id_ntfod | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 아이디 없음 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mbmr_combn/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | terms_agree_me_ctfct | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 약관동의 및 본인인증 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mbmr_combn/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | mbmr_info_input | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 회원정보 입력 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mbmr_combn/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | id_duply_confm | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 아이디 중복확인 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mbmr_combn/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | mbmr_combn_finih | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 회원통합 완료 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mbmr_combn/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | seoul_pbsrt_ctfct_mbmr_join | ","d1":" | 회원가입 | ","d2":" | 서울시 공무원 인증(회원가입) | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mbmr_join/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | mbmrJoin_duply_id | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 기존가입 아이디 있음 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mbmr_join/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | mbmr_join_finih | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 회원가입 완료 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mbmr_join/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | id_pwd_find | ","d1":" | 아이디/비밀번호찾기 | ","d2":" | 아이디/비밀번호 찾기 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../id_pwd_find/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | id_guide | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 아이디 안내 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../id_pwd_find/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | pwd_upt | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 비밀번호 변경 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../id_pwd_find/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | rsv_brkdw_list | ","d1":" | 마이페이지 | ","d2":" | 예약내역 | ","d3":" | 목록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mypge/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | rsv_brkdw_detil | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 상세 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mypge/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | rsv_brkdw_print | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 인쇄 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mypge/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | panalty_brkdw | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 패널티내역 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mypge/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | mbmr_info_mng_pwd_confm | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 회원정보관리 | ","d3":" | 비밀번호 확인 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mypge/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | mbmr_info_mng_upd_finih | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 수정 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mypge/ | ","memo":" | 0 | "},
]}

## 원본-화면목록
상태 | 일정 | 완료일 | 퍼블 | 개발 | 팝업 | 모달 | 탭 | 중복 | 화면ID | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | root | memo | root1 | root2 | dep | 1 | 2 | 3 | 4
진행 | 2018-11-04 | 미정 | 미정 | [5 empty] | ui_guide | D1: 가이드; D2: 스타일가이드 | ../guide/ |  | ../ | guide/
진행 | 2018-11-03 | 미정 | 미정 | [5 empty] | template | D2: 기본템플릿 | ../guide/ |  | ../ | guide/
진행 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | main | [8 empty] | ../main/ |  | ../ | main/ | H | 00 | 00 | 00 | 00 | bar: D1
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 |  |  | 1 |  |  | notfy_popup | D2: 공지 팝업 | ../main/ |  | ../ | main/ | H | 00 | 01 | 00 | 00
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | rsv_bdhst_mbmr_alarm | D2: 예약 제한 회원 알람 | ../main/ |  | ../ | main/ | H | 00 | 02 | 00 | 00
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | duty_scdue_mbmr_alarm | D2: 퇴직 예정 회원 알람 | ../main/ |  | ../ | main/ | H | 00 | 03 | 00 | 00
완료 | 2018-11-21 | 2018-11-20 | 미정 | [5 empty] | onlneRsv | D1: 온라인예약 | ../onlne_rsv/ |  | ../ | onlne_rsv/ | H | 01 | 00 | 00 | 00
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | rsv_guide | D3: 예약안내 | ../onlne_rsv/ |  | ../ | onlne_rsv/ | H | 01 | 00 | 01 | 00
완료 | 2018-11-21 | 2018-11-20 | 미정 | [5 empty] | rsv_calendar | [10 empty] | ../ | onlne_rsv/ | bar: D3
완료 | 2018-11-21 | 2018-11-20 | 미정 | [5 empty] | rsv_limit_mbmr_alarm | D3: 예약 제한 회원 알람 | ../onlne_rsv/ |  | ../ | onlne_rsv/ | H | 01 | 00 | 02 | 00
완료 | 2018-11-21 | 2018-11-20 | 미정 | [5 empty] | rsv_duty_scdue_mbmr_alarm | D3: 퇴직 예정 회원 알람 | ../onlne_rsv/ |  | ../ | onlne_rsv/ | H | 01 | 00 | 03 | 00
완료 | 2018-11-21 | 2018-11-20 | 미정 | [5 empty] | rsv_org_asign_perod_alarm | D3: 기간배정 기간 알람 | ../onlne_rsv/ |  | ../ | onlne_rsv/ | H | 01 | 00 | 04 | 00
완료 | 2018-11-21 | 2018-11-20 | 미정 | [5 empty] | rsv_bdhst_perod_alarm | D3: 예약 불가 기간 알람 | ../onlne_rsv/ |  | ../ | onlne_rsv/ | H | 01 | 00 | 05 | 00
완료 | 2018-11-21 | 2018-11-20 | 미정 | [5 empty] | rsv_finih | D2: 예약 완료 | ../onlne_rsv/ |  | ../ | onlne_rsv/ | H | 01 | 01 | 00 | 00
완료 | 2018-11-21 | 2018-11-20 | 미정 | [5 empty] | rsv_modify_finih | D3: 예약완료(변경) | ../onlne_rsv/ |  | ../ | onlne_rsv/ | H | 01 | 01 | 01 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | sokco_fclit_outln | D1: 시설안내; D2: 속초 수련원; D3: 시설개요 | ../fclit_guide/ |  | ../ | fclit_guide/ | H | 02 | 01 | 01 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | sokco_lodge_fclit | D3: 숙박시설 | ../fclit_guide/ |  | ../ | fclit_guide/ | H | 02 | 01 | 02 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | sokco_atype_plane | D4: A형 평면도 | ../fclit_guide/ |  | ../ | fclit_guide/ | H | 02 | 01 | 02 | 01
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | sokco_btype_plane | D4: B형 평면도 | ../fclit_guide/ |  | ../ | fclit_guide/ | H | 02 | 01 | 02 | 02
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | sokco_tran_fclit | D3: 연수시설 | ../fclit_guide/ |  | ../ | fclit_guide/ | H | 02 | 01 | 03 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | sokco_cnnce_fclit | D3: 편의시설 | ../fclit_guide/ |  | ../ | fclit_guide/ | H | 02 | 01 | 04 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | sokco_rstrt_menu | D4: 식당 메뉴 | ../fclit_guide/ |  | ../ | fclit_guide/ | H | 02 | 01 | 04 | 01
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | seoch_fclit_outln | D2: 서천 연수원; D3: 시설개요 | ../fclit_guide/ |  | ../ | fclit_guide/ | H | 02 | 02 | 01 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | seoch_lodge_fclit | D3: 숙박시설 | ../fclit_guide/ |  | ../ | fclit_guide/ | H | 02 | 02 | 02 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | seoch_atype_plane | D4: A형 평면도 | ../fclit_guide/ |  | ../ | fclit_guide/ | H | 02 | 02 | 02 | 01
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | seoch_btype_plane | D4: B형 평면도 | ../fclit_guide/ |  | ../ | fclit_guide/ | H | 02 | 02 | 02 | 02
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | seoch_ctype_plane | D4: C형 평면도 | ../fclit_guide/ |  | ../ | fclit_guide/ | H | 02 | 02 | 02 | 03
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | seoch_tran_fclit | D3: 연수시설 | ../fclit_guide/ |  | ../ | fclit_guide/ | H | 02 | 02 | 03 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | seoch_cnnce_fclit | D3: 편의시설 | ../fclit_guide/ |  | ../ | fclit_guide/ | H | 02 | 02 | 04 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | seoch_rstrt_menu | D4: 대식당 메뉴 | ../fclit_guide/ |  | ../ | fclit_guide/ | H | 02 | 02 | 04 | 01
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | seoch_terae_menu | D4: 테라스 메뉴 | ../fclit_guide/ |  | ../ | fclit_guide/ | H | 02 | 02 | 04 | 02
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | suabo_fclit_outln | D2: 수안보 연수원; D3: 시설개요 | ../fclit_guide/ |  | ../ | fclit_guide/ | H | 02 | 03 | 01 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | suabo_lodge_fclit | D3: 숙박시설 | ../fclit_guide/ |  | ../ | fclit_guide/ | H | 02 | 03 | 02 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | suabo_atype_plane | D4: A형 평면도 | ../fclit_guide/ |  | ../ | fclit_guide/ | H | 02 | 03 | 02 | 01
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | suabo_btype_plane | D4: B형 평면도 | ../fclit_guide/ |  | ../ | fclit_guide/ | H | 02 | 03 | 02 | 02
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | suabo_tran_fclit | D3: 연수시설 | ../fclit_guide/ |  | ../ | fclit_guide/ | H | 02 | 03 | 03 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | suabo_cnnce_fclit | D3: 편의시설 | ../fclit_guide/ |  | ../ | fclit_guide/ | H | 02 | 03 | 04 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | suabo_rstrt_menu | D4: 대식당 메뉴 | ../fclit_guide/ |  | ../ | fclit_guide/ | H | 02 | 03 | 04 | 01
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | suabo_cantn_menu | D4: 카페테리아 메뉴 | ../fclit_guide/ |  | ../ | fclit_guide/ | H | 02 | 03 | 04 | 02
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | tour_info_list_area | D1: 관광안내; D2: 관광 정보; D3: 목록(지역별) | ../tour_guide/ |  | ../ | tour_guide/ | H | 03 | 01 | 01 | 00
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | tour_info_list_radus | D3: 목록(반경) | ../tour_guide/ |  | ../ | tour_guide/ | H | 03 | 01 | 02 | 00
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | tour_info_detail_com_info | D3: 상세; D4: 공통정보 | ../tour_guide/ |  | ../ | tour_guide/ | H | 03 | 01 | 03 | 01
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | tour_info_detail_intce_info | D4: 소개정보 | ../tour_guide/ |  | ../ | tour_guide/ | H | 03 | 01 | 03 | 02
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | tour_info_detail_repat_info | D4: 반복정보 | ../tour_guide/ |  | ../ | tour_guide/ | H | 03 | 01 | 03 | 03
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | tour_info_detail_repat_info_room | D4: 반복정보(객실정보) | ../tour_guide/ |  | ../ | tour_guide/ | H | 03 | 01 | 03 | 04
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | tour_info_detail_repat_info_corse | D4: 반복정보(코스정보) | ../tour_guide/ |  | ../ | tour_guide/ | H | 03 | 01 | 03 | 05
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | tour_info_detail_image_info | D4: 이미지정보 | ../tour_guide/ |  | ../ | tour_guide/ | H | 03 | 01 | 03 | 06
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | wethr_info | D2: 날씨 정보 | ../tour_guide/ |  | ../ | tour_guide/ | H | 03 | 02 | 00 | 00
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | sokco_fdrod | D2: 찾아오시는길; D3: 속초 | ../tour_guide/ |  | ../ | tour_guide/ | H | 03 | 03 | 01 | 00
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | seoch_fdrod | D3: 서천; D4: 시외버스 | ../tour_guide/ |  | ../ | tour_guide/ | H | 03 | 03 | 02 | 01
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | seoch_fdrod_train | [8 empty] | ../tour_guide/ |  | ../ | tour_guide/ | H | 03 | 03 | 02 | 02 | bar: D4
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | suabo_fdrod | D3: 수안보; D4: 고속버스 | ../tour_guide/ |  | ../ | tour_guide/ | H | 03 | 03 | 03 | 01
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | suabo_fdrod_train | [8 empty] | ../tour_guide/ |  | ../ | tour_guide/ | H | 03 | 03 | 03 | 02 | bar: D4
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-09 | 미정 | [5 empty] | notice_emply_list | D1: 고객센터; D2: 공지사항; D3: 목록 | ../guest_centr/ |  | ../ | guest_centr/ | H | 04 | 01 | 01 | 00
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-09 | 미정 | [5 empty] | notice_emply_detil | [8 empty] | ../guest_centr/ |  | ../ | guest_centr/ | H | 04 | 01 | 02 | 00 | bar: D3
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-09 | 미정 | [5 empty] | faq_emply_list | D2: FAQ; D3: 목록 | ../guest_centr/ |  | ../ | guest_centr/ | H | 04 | 02 | 01 | 00
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-09 | 미정 | [5 empty] | iqury_emply_list | D2: 문의게시판; D3: 목록 | ../guest_centr/ |  | ../ | guest_centr/ | H | 04 | 03 | 01 | 00
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-09 | 미정 | [5 empty] | iqury_emply_detil | [8 empty] | ../guest_centr/ |  | ../ | guest_centr/ | H | 04 | 03 | 02 | 00 | bar: D3
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-09 | 미정 | [5 empty] | iqury_emply_ins | [8 empty] | ../guest_centr/ |  | ../ | guest_centr/ | H | 04 | 03 | 03 | 00 | bar: D3
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-09 | 미정 | [5 empty] | iqury_emply_upt | [8 empty] | ../guest_centr/ |  | ../ | guest_centr/ | H | 04 | 03 | 04 | 00 | bar: D3
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-09 | 미정 | [5 empty] | event_emply_list | D2: 이벤트; D3: 목록 | ../guest_centr/ |  | ../ | guest_centr/ | H | 04 | 04 | 01 | 00
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-09 | 미정 | [5 empty] | event_emply_detil | [8 empty] | ../guest_centr/ |  | ../ | guest_centr/ | H | 04 | 04 | 02 | 00 | bar: D3
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-09 | 미정 | [5 empty] | lsace_decle_list | D2: 분실물신고; D3: 목록 | ../guest_centr/ |  | ../ | guest_centr/ | H | 04 | 05 | 01 | 00
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-09 | 미정 | [5 empty] | lsace_decle_detil | [8 empty] | ../guest_centr/ |  | ../ | guest_centr/ | H | 04 | 05 | 02 | 00 | bar: D3
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-09 | 미정 | [5 empty] | lsace_decle_ins | [8 empty] | ../guest_centr/ |  | ../ | guest_centr/ | H | 04 | 05 | 03 | 00 | bar: D3
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-09 | 미정 | [5 empty] | lsace_decle_upt | [8 empty] | ../guest_centr/ |  | ../ | guest_centr/ | H | 04 | 05 | 04 | 00 | bar: D3
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-09 | 미정 | [5 empty] | photo_galay_emply_list | D1: 참여마당; D2: 포토갤러리; D3: 목록 | ../cymad/ |  | ../ | cymad/ | H | 05 | 01 | 01 | 00
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 미정 | [5 empty] | photo_galay_emply_detil | [8 empty] | ../cymad/ |  | ../ | cymad/ | H | 05 | 01 | 02 | 00 | bar: D3
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 미정 | [5 empty] | photo_galay_emply_ins | [8 empty] | ../cymad/ |  | ../ | cymad/ | H | 05 | 01 | 03 | 00 | bar: D3
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 미정 | [5 empty] | photo_galay_emply_upt | [8 empty] | ../cymad/ |  | ../ | cymad/ | H | 05 | 01 | 04 | 00 | bar: D3
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 미정 | [5 empty] | tran_tlrpt_emply_list | D2: 연수후기; D3: 목록 | ../cymad/ |  | ../ | cymad/ | H | 05 | 02 | 01 | 00
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 미정 | [5 empty] | tran_tlrpt_emply_detil | [8 empty] | ../cymad/ |  | ../ | cymad/ | H | 05 | 02 | 02 | 00 | bar: D3
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 미정 | [5 empty] | tran_tlrpt_emply_ins | [8 empty] | ../cymad/ |  | ../ | cymad/ | H | 05 | 02 | 03 | 00 | bar: D3
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 미정 | [5 empty] | tran_tlrpt_emply_upt | [8 empty] | ../cymad/ |  | ../ | cymad/ | H | 05 | 02 | 04 | 00 | bar: D3
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 미정 | [5 empty] | sasfc_invst_emply_guide | D2: 만족도조사; D3: 만족도 조사 안내 | ../cymad/ |  | ../ | cymad/ | H | 05 | 03 | 01 | 00
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 미정 | [5 empty] | sasfc_invst_emply | D3: 만족도 조사 | ../cymad/ |  | ../ | cymad/ | H | 05 | 03 | 02 | 00
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 미정 | [5 empty] | sasfc_invst_emply_finih | D3: 만족도 조사 완료 | ../cymad/ |  | ../ | cymad/ | H | 05 | 03 | 03 | 00
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 미정 | [5 empty] | sasfc_invst_emply_resut | D3: 만족도 조사 결과 | ../cymad/ |  | ../ | cymad/ | H | 05 | 03 | 04 | 00
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | sokco_invit_word | D1: 연수원소개; D2: 속초 수련원; D3: 초대말씀 | ../trctr_intce/ |  | ../ | trctr_intce/ | H | 06 | 01 | 01 | 00
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | sokco_hiory | [8 empty] | ../trctr_intce/ |  | ../ | trctr_intce/ | H | 06 | 01 | 02 | 00 | bar: D3
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | sokco_group_tlphn_guide | D3: 조직도/연락처 | ../trctr_intce/ |  | ../ | trctr_intce/ | H | 06 | 01 | 03 | 00
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | seoch_invit_word | D2: 서천 연수원; D3: 초대말씀 | ../trctr_intce/ |  | ../ | trctr_intce/ | H | 06 | 02 | 01 | 00
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | seoch_hiory | [8 empty] | ../trctr_intce/ |  | ../ | trctr_intce/ | H | 06 | 02 | 02 | 00 | bar: D3
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | seoch_group_tlphn_guide | D3: 조직도/연락처 | ../trctr_intce/ |  | ../ | trctr_intce/ | H | 06 | 02 | 03 | 00
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | suabo_invit_word | D2: 수안보 연수원; D3: 초대말씀 | ../trctr_intce/ |  | ../ | trctr_intce/ | H | 06 | 03 | 01 | 00
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | suabo_hiory | [8 empty] | ../trctr_intce/ |  | ../ | trctr_intce/ | H | 06 | 03 | 02 | 00 | bar: D3
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | suabo_group_tlphn_guide | D3: 조직도/연락처 | ../trctr_intce/ |  | ../ | trctr_intce/ | H | 06 | 03 | 03 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | login | D1: 로그인 | ../login/ |  | ../ | login/ | H | 07 | 00 | 00 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | sokco_fdrod_login | D2: 찾아오시는길; D3: 속초 | ../login/ |  | ../ | login/ | H | 07 | 01 | 01 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | seoch_fdrod_login | D3: 서천; D4: 시외버스 | ../login/ |  | ../ | login/ | H | 07 | 00 | 02 | 01
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | seoch_fdrod_train_login | [8 empty] | ../login/ |  | ../ | login/ | H | 07 | 00 | 02 | 02 | bar: D4
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | suabo_fdrod_login | D3: 수안보; D4: 고속버스 | ../login/ |  | ../ | login/ | H | 07 | 00 | 03 | 01
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | suabo_fdrod_train_login | [8 empty] | ../login/ |  | ../ | login/ | H | 07 | 00 | 03 | 02 | bar: D4
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | seoul_pbsrt_ctfct_mbmr_combn | D1: 회원통합; D2: 서울시 공무원 인증(회원통합) | ../mbmr_combn/ |  | ../ | mbmr_combn/ | H | 08 | 01 | 00 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | mbmr_combn_me_choce | D3: 본인 선택 | ../mbmr_combn/ |  | ../ | mbmr_combn/ | H | 08 | 01 | 02 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | id_combn | D2: 아이디 통합 | ../mbmr_combn/ |  | ../ | mbmr_combn/ | H | 08 | 02 | 00 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | id_ntfod | D2: 아이디 없음 | ../mbmr_combn/ |  | ../ | mbmr_combn/ | H | 08 | 03 | 00 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | terms_agree_me_ctfct | D2: 약관동의 및 본인인증 | ../mbmr_combn/ |  | ../ | mbmr_combn/ | H | 08 | 04 | 00 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | mbmr_info_input | D2: 회원정보 입력 | ../mbmr_combn/ |  | ../ | mbmr_combn/ | H | 08 | 05 | 00 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | id_duply_confm | D3: 아이디 중복확인 | ../mbmr_combn/ |  | ../ | mbmr_combn/ | H | 08 | 05 | 01 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | mbmr_combn_finih | D2: 회원통합 완료 | ../mbmr_combn/ |  | ../ | mbmr_combn/ | H | 08 | 06 | 00 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | seoul_pbsrt_ctfct_mbmr_join | D1: 회원가입; D2: 서울시 공무원 인증(회원가입) | ../mbmr_join/ |  | ../ | mbmr_join/ | H | 09 | 01 | 00 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | mbmrJoin_duply_id | D2: 기존가입 아이디 있음 | ../mbmr_join/ |  | ../ | mbmr_join/ | H | 09 | 02 | 00 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | mbmr_join_finih | D2: 회원가입 완료 | ../mbmr_join/ |  | ../ | mbmr_join/ | H | 09 | 03 | 00 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | id_pwd_find | D1: 아이디/비밀번호찾기; D2: 아이디/비밀번호 찾기 | ../id_pwd_find/ |  | ../ | id_pwd_find/ | H | 10 | 01 | 00 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | id_guide | D3: 아이디 안내 | ../id_pwd_find/ |  | ../ | id_pwd_find/ | H | 10 | 01 | 01 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | pwd_upt | D3: 비밀번호 변경 | ../id_pwd_find/ |  | ../ | id_pwd_find/ | H | 10 | 01 | 02 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | rsv_brkdw_list | D1: 마이페이지; D2: 예약내역; D3: 목록 | ../mypge/ |  | ../ | mypge/ | H | 11 | 01 | 01 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | rsv_brkdw_detil | [8 empty] | ../mypge/ |  | ../ | mypge/ | H | 11 | 01 | 02 | 00 | bar: D3
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | rsv_brkdw_print | [8 empty] | ../mypge/ |  | ../ | mypge/ | H | 11 | 01 | 03 | 00 | bar: D3
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | panalty_brkdw | D2: 패널티내역 | ../mypge/ |  | ../ | mypge/ | H | 11 | 02 | 00 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | mbmr_info_mng_pwd_confm | D2: 회원정보관리; D3: 비밀번호 확인 | ../mypge/ |  | ../ | mypge/ | H | 11 | 03 | 01 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | mbmr_info_mng_upd_finih | [8 empty] | ../mypge/ |  | ../ | mypge/ | H | 11 | 00 | 02 | 00 | bar: D3
Note on M16: 설계서는 마이페이지쪽에 있습니다.