## 화면목록
IA 문서이름 (버전 v0.0)
상태 |  | 일정 |  | 완료일 |  | 퍼블 |  |  |  | 타입 |  |  |  |  | 중복 | 화면ID |  | depth | [15 empty] | root
{"list":[
{"state":" | 상태 | ","date":" | 일정 | ","end":" | 완료일 | ","pub":" | 퍼블 | ","pop":" | 팝업 | ","modal":" | 모달 | ","tab":" | 탭 | ","overlap":" | 중복 | ","id":" | 화면ID | ","d1":" | D1 | ","d2":" | D2 | ","d3":" | D3 | ","d4":" | D4 | ","d5":" | D5 | ","d6":" | D6 | ","d7":" | D7 | ","d8":" | D8 | ","root":" |  | ","memo":" | 메모 | "},
{"state":" | 진행 | ","date":" | 2018-11-04 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | ui_guide | ","d1":" | 가이드 | ","d2":" | 스타일가이드 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 진행 | ","date":" | 2018-11-03 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | template | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 기본템플릿 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 진행 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H00_0000_00 | ","d1":" | 메인 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../main/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 1 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H00_0100_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 공지 팝업 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../main/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H00_0200_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 예약 제한 회원 알람 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../main/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H00_0300_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 퇴직 예정 회원 알람 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../main/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 2018-11-20 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H01_0000_00 | ","d1":" | 온라인예약 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../reserve/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 2018-11-20 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H01_0001_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 예약안내 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../reserve/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 2018-11-20 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H01_0002_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 예약 제한 회원 알람 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../reserve/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 2018-11-20 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H01_0003_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 퇴직 예정 회원 알람 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../reserve/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 2018-11-20 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H01_0004_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 기간배정 기간 알람 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../reserve/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 2018-11-20 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H01_0005_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 예약 불가 기간 알람 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../reserve/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 2018-11-20 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H01_0100_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 예약 완료 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../reserve/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 2018-11-20 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H01_0101_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 예약완료(변경) | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../reserve/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H02_0101_00 | ","d1":" | 시설안내 | ","d2":" | 속초 수련원 | ","d3":" | 시설개요 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../facilities/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H02_0102_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 숙박시설 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../facilities/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H02_0102_01 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | A형 평면도 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../facilities/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H02_0102_02 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | B형 평면도 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../facilities/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H02_0103_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 연수시설 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../facilities/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H02_0104_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 편의시설 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../facilities/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H02_0104_01 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 식당 메뉴 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../facilities/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H02_0201_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 서천 연수원 | ","d3":" | 시설개요 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../facilities/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H02_0202_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 숙박시설 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../facilities/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H02_0202_01 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | A형 평면도 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../facilities/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H02_0202_02 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | B형 평면도 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../facilities/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H02_0202_03 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | C형 평면도 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../facilities/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H02_0203_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 연수시설 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../facilities/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H02_0204_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 편의시설 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../facilities/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H02_0204_01 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 대식당 메뉴 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../facilities/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H02_0204_02 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 테라스 메뉴 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../facilities/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H02_0301_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 수안보 연수원 | ","d3":" | 시설개요 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../facilities/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H02_0302_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 숙박시설 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../facilities/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H02_0302_01 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | A형 평면도 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../facilities/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H02_0302_02 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | B형 평면도 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../facilities/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H02_0303_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 연수시설 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../facilities/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H02_0304_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 편의시설 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../facilities/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H02_0304_01 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 대식당 메뉴 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../facilities/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-16 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H02_0304_02 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 카페테리아 메뉴 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../facilities/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H03_0101_00 | ","d1":" | 관광안내 | ","d2":" | 관광 정보 | ","d3":" | 목록(지역별) | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tourism/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H03_0102_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 목록(반경) | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tourism/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H03_0103_01 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 상세 | ","d4":" | 공통정보 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tourism/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H03_0103_02 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 소개정보 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tourism/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H03_0103_03 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 반복정보 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tourism/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H03_0103_04 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 반복정보(객실정보) | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tourism/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H03_0103_05 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 반복정보(코스정보) | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tourism/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H03_0103_06 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 이미지정보 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tourism/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H03_0200_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 날씨 정보 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tourism/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H03_0301_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 찾아오시는길 | ","d3":" | 속초 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tourism/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H03_0302_01 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 서천 | ","d4":" | 시외버스 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tourism/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H03_0302_02 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 열차 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tourism/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H03_0303_01 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 수안보 | ","d4":" | 고속버스 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tourism/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H03_0303_02 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 열차 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../tourism/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H04_0101_00 | ","d1":" | 고객센터 | ","d2":" | 공지사항 | ","d3":" | 목록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cs_center/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H04_0102_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 상세 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cs_center/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H04_0201_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | FAQ | ","d3":" | 목록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cs_center/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H04_0301_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 문의게시판 | ","d3":" | 목록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cs_center/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H04_0302_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 상세 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cs_center/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H04_0303_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 등록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cs_center/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H04_0304_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 수정 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cs_center/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H04_0401_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 이벤트 | ","d3":" | 목록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cs_center/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H04_0402_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 상세 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cs_center/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H04_0501_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 분실물신고 | ","d3":" | 목록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cs_center/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H04_0502_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 상세 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cs_center/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H04_0503_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 등록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cs_center/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H04_0504_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 수정 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../cs_center/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H05_0101_00 | ","d1":" | 참여마당 | ","d2":" | 포토갤러리 | ","d3":" | 목록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-12 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H05_0102_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 상세 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-12 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H05_0103_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 등록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-12 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H05_0104_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 수정 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-12 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H05_0201_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 연수후기 | ","d3":" | 목록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-12 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H05_0202_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 상세 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-12 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H05_0203_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 등록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 2018-11-12 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H05_0204_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 수정 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H05_0301_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 만족도조사 | ","d3":" | 만족도 조사 안내 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H05_0302_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 만족도 조사 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H05_0303_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 만족도 조사 완료 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-12 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H05_0304_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 만족도 조사 결과 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H06_0101_00 | ","d1":" | 연수원소개 | ","d2":" | 속초 수련원 | ","d3":" | 초대말씀 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../intro/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H06_0102_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 연혁 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../intro/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H06_0103_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 조직도/연락처 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../intro/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H06_0201_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 서천 연수원 | ","d3":" | 초대말씀 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../intro/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H06_0202_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 연혁 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../intro/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H06_0203_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 조직도/연락처 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../intro/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H06_0301_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 수안보 연수원 | ","d3":" | 초대말씀 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../intro/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H06_0302_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 연혁 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../intro/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-21 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H06_0303_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 조직도/연락처 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../intro/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H07_0000_00 | ","d1":" | 로그인 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../info/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H07_0101_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 찾아오시는길 | ","d3":" | 속초 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../info/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H07_0002_01 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 서천 | ","d4":" | 시외버스 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../info/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H07_0002_02 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 열차 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../info/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H07_0003_01 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 수안보 | ","d4":" | 고속버스 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../info/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H07_0003_02 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 열차 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../info/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H08_0100_00 | ","d1":" | 회원통합 | ","d2":" | 서울시 공무원 인증(회원통합) | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../member/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H08_0102_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 본인 선택 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../member/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H08_0200_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 아이디 통합 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../member/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H08_0300_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 아이디 없음 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../member/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H08_0400_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 약관동의 및 본인인증 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../member/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H08_0500_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 회원정보 입력 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../member/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H08_0501_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 아이디 중복확인 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../member/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H08_0600_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 회원통합 완료 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../member/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H09_0100_00 | ","d1":" | 회원가입 | ","d2":" | 서울시 공무원 인증(회원가입) | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../member/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H09_0200_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 기존가입 아이디 있음 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../member/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H09_0300_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 회원가입 완료 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../member/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H10_0100_00 | ","d1":" | 아이디/비밀번호찾기 | ","d2":" | 아이디/비밀번호 찾기 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../member/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H10_0101_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 아이디 안내 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../member/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H10_0102_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 비밀번호 변경 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../member/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H11_0101_00 | ","d1":" | 마이페이지 | ","d2":" | 예약내역 | ","d3":" | 목록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mypage/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H11_0102_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 상세 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mypage/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H11_0103_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 인쇄 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mypage/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H11_0200_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 패널티내역 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mypage/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H11_0301_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 회원정보관리 | ","d3":" | 비밀번호 확인 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mypage/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-11-30 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 미정 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | H11_0002_00 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 수정 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mypage/ | ","memo":" | 0 | "},
]}

## 원본-화면목록
상태 | 일정 | 완료일 | 퍼블 | 개발 | 팝업 | 모달 | 탭 | 중복 | 화면ID | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | root | memo | root1 | root2 | dep | 1 | 2 | 3 | 4
진행 | 2018-11-04 | 미정 | 미정 | [5 empty] | ui_guide | D1: 가이드; D2: 스타일가이드 | ../guide/ |  | ../ | guide/
진행 | 2018-11-03 | 미정 | 미정 | [5 empty] | template | D2: 기본템플릿 | ../guide/ |  | ../ | guide/
진행 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H00_0000_00 | [8 empty] | ../main/ |  | ../ | main/ | H | 00 | 00 | 00 | 00 | bar: D1
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 |  |  | 1 |  |  | H00_0100_00 | D2: 공지 팝업 | ../main/ |  | ../ | main/ | H | 00 | 01 | 00 | 00
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H00_0200_00 | D2: 예약 제한 회원 알람 | ../main/ |  | ../ | main/ | H | 00 | 02 | 00 | 00
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H00_0300_00 | D2: 퇴직 예정 회원 알람 | ../main/ |  | ../ | main/ | H | 00 | 03 | 00 | 00
완료 | 2018-11-21 | 2018-11-20 | 미정 | [5 empty] | H01_0000_00 | D1: 온라인예약 | ../reserve/ |  | ../ | reserve/ | H | 01 | 00 | 00 | 00
완료 | 2018-11-21 | 2018-11-20 | 미정 | [5 empty] | H01_0001_00 | D3: 예약안내 | ../reserve/ |  | ../ | reserve/ | H | 01 | 00 | 01 | 00
완료 | 2018-11-21 | 2018-11-20 | 미정 | [5 empty] | H01_0002_00 | D3: 예약 제한 회원 알람 | ../reserve/ |  | ../ | reserve/ | H | 01 | 00 | 02 | 00
완료 | 2018-11-21 | 2018-11-20 | 미정 | [5 empty] | H01_0003_00 | D3: 퇴직 예정 회원 알람 | ../reserve/ |  | ../ | reserve/ | H | 01 | 00 | 03 | 00
완료 | 2018-11-21 | 2018-11-20 | 미정 | [5 empty] | H01_0004_00 | D3: 기간배정 기간 알람 | ../reserve/ |  | ../ | reserve/ | H | 01 | 00 | 04 | 00
완료 | 2018-11-21 | 2018-11-20 | 미정 | [5 empty] | H01_0005_00 | D3: 예약 불가 기간 알람 | ../reserve/ |  | ../ | reserve/ | H | 01 | 00 | 05 | 00
완료 | 2018-11-21 | 2018-11-20 | 미정 | [5 empty] | H01_0100_00 | D2: 예약 완료 | ../reserve/ |  | ../ | reserve/ | H | 01 | 01 | 00 | 00
완료 | 2018-11-21 | 2018-11-20 | 미정 | [5 empty] | H01_0101_00 | D3: 예약완료(변경) | ../reserve/ |  | ../ | reserve/ | H | 01 | 01 | 01 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H02_0101_00 | D1: 시설안내; D2: 속초 수련원; D3: 시설개요 | ../facilities/ |  | ../ | facilities/ | H | 02 | 01 | 01 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H02_0102_00 | D3: 숙박시설 | ../facilities/ |  | ../ | facilities/ | H | 02 | 01 | 02 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H02_0102_01 | D4: A형 평면도 | ../facilities/ |  | ../ | facilities/ | H | 02 | 01 | 02 | 01
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H02_0102_02 | D4: B형 평면도 | ../facilities/ |  | ../ | facilities/ | H | 02 | 01 | 02 | 02
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H02_0103_00 | D3: 연수시설 | ../facilities/ |  | ../ | facilities/ | H | 02 | 01 | 03 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H02_0104_00 | D3: 편의시설 | ../facilities/ |  | ../ | facilities/ | H | 02 | 01 | 04 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H02_0104_01 | D4: 식당 메뉴 | ../facilities/ |  | ../ | facilities/ | H | 02 | 01 | 04 | 01
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H02_0201_00 | D2: 서천 연수원; D3: 시설개요 | ../facilities/ |  | ../ | facilities/ | H | 02 | 02 | 01 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H02_0202_00 | D3: 숙박시설 | ../facilities/ |  | ../ | facilities/ | H | 02 | 02 | 02 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H02_0202_01 | D4: A형 평면도 | ../facilities/ |  | ../ | facilities/ | H | 02 | 02 | 02 | 01
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H02_0202_02 | D4: B형 평면도 | ../facilities/ |  | ../ | facilities/ | H | 02 | 02 | 02 | 02
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H02_0202_03 | D4: C형 평면도 | ../facilities/ |  | ../ | facilities/ | H | 02 | 02 | 02 | 03
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H02_0203_00 | D3: 연수시설 | ../facilities/ |  | ../ | facilities/ | H | 02 | 02 | 03 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H02_0204_00 | D3: 편의시설 | ../facilities/ |  | ../ | facilities/ | H | 02 | 02 | 04 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H02_0204_01 | D4: 대식당 메뉴 | ../facilities/ |  | ../ | facilities/ | H | 02 | 02 | 04 | 01
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H02_0204_02 | D4: 테라스 메뉴 | ../facilities/ |  | ../ | facilities/ | H | 02 | 02 | 04 | 02
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H02_0301_00 | D2: 수안보 연수원; D3: 시설개요 | ../facilities/ |  | ../ | facilities/ | H | 02 | 03 | 01 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H02_0302_00 | D3: 숙박시설 | ../facilities/ |  | ../ | facilities/ | H | 02 | 03 | 02 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H02_0302_01 | D4: A형 평면도 | ../facilities/ |  | ../ | facilities/ | H | 02 | 03 | 02 | 01
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H02_0302_02 | D4: B형 평면도 | ../facilities/ |  | ../ | facilities/ | H | 02 | 03 | 02 | 02
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H02_0303_00 | D3: 연수시설 | ../facilities/ |  | ../ | facilities/ | H | 02 | 03 | 03 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H02_0304_00 | D3: 편의시설 | ../facilities/ |  | ../ | facilities/ | H | 02 | 03 | 04 | 00
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H02_0304_01 | D4: 대식당 메뉴 | ../facilities/ |  | ../ | facilities/ | H | 02 | 03 | 04 | 01
대기 | 2018-11-16 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H02_0304_02 | D4: 카페테리아 메뉴 | ../facilities/ |  | ../ | facilities/ | H | 02 | 03 | 04 | 02
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H03_0101_00 | D1: 관광안내; D2: 관광 정보; D3: 목록(지역별) | ../tourism/ |  | ../ | tourism/ | H | 03 | 01 | 01 | 00
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H03_0102_00 | D3: 목록(반경) | ../tourism/ |  | ../ | tourism/ | H | 03 | 01 | 02 | 00
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H03_0103_01 | D3: 상세; D4: 공통정보 | ../tourism/ |  | ../ | tourism/ | H | 03 | 01 | 03 | 01
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H03_0103_02 | D4: 소개정보 | ../tourism/ |  | ../ | tourism/ | H | 03 | 01 | 03 | 02
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H03_0103_03 | D4: 반복정보 | ../tourism/ |  | ../ | tourism/ | H | 03 | 01 | 03 | 03
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H03_0103_04 | D4: 반복정보(객실정보) | ../tourism/ |  | ../ | tourism/ | H | 03 | 01 | 03 | 04
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H03_0103_05 | D4: 반복정보(코스정보) | ../tourism/ |  | ../ | tourism/ | H | 03 | 01 | 03 | 05
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H03_0103_06 | D4: 이미지정보 | ../tourism/ |  | ../ | tourism/ | H | 03 | 01 | 03 | 06
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H03_0200_00 | D2: 날씨 정보 | ../tourism/ |  | ../ | tourism/ | H | 03 | 02 | 00 | 00
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H03_0301_00 | D2: 찾아오시는길; D3: 속초 | ../tourism/ |  | ../ | tourism/ | H | 03 | 03 | 01 | 00
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H03_0302_01 | D3: 서천; D4: 시외버스 | ../tourism/ |  | ../ | tourism/ | H | 03 | 03 | 02 | 01
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H03_0302_02 | [8 empty] | ../tourism/ |  | ../ | tourism/ | H | 03 | 03 | 02 | 02 | bar: D4
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H03_0303_01 | D3: 수안보; D4: 고속버스 | ../tourism/ |  | ../ | tourism/ | H | 03 | 03 | 03 | 01
대기 | 2018-11-27 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H03_0303_02 | [8 empty] | ../tourism/ |  | ../ | tourism/ | H | 03 | 03 | 03 | 02 | bar: D4
대기 | 2018-11-12 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H04_0101_00 | D1: 고객센터; D2: 공지사항; D3: 목록 | ../cs_center/ |  | ../ | cs_center/ | H | 04 | 01 | 01 | 00
대기 | 2018-11-12 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H04_0102_00 | [8 empty] | ../cs_center/ |  | ../ | cs_center/ | H | 04 | 01 | 02 | 00 | bar: D3
대기 | 2018-11-12 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H04_0201_00 | D2: FAQ; D3: 목록 | ../cs_center/ |  | ../ | cs_center/ | H | 04 | 02 | 01 | 00
대기 | 2018-11-12 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H04_0301_00 | D2: 문의게시판; D3: 목록 | ../cs_center/ |  | ../ | cs_center/ | H | 04 | 03 | 01 | 00
대기 | 2018-11-12 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H04_0302_00 | [8 empty] | ../cs_center/ |  | ../ | cs_center/ | H | 04 | 03 | 02 | 00 | bar: D3
대기 | 2018-11-12 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H04_0303_00 | [8 empty] | ../cs_center/ |  | ../ | cs_center/ | H | 04 | 03 | 03 | 00 | bar: D3
대기 | 2018-11-12 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H04_0304_00 | [8 empty] | ../cs_center/ |  | ../ | cs_center/ | H | 04 | 03 | 04 | 00 | bar: D3
대기 | 2018-11-12 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H04_0401_00 | D2: 이벤트; D3: 목록 | ../cs_center/ |  | ../ | cs_center/ | H | 04 | 04 | 01 | 00
대기 | 2018-11-12 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H04_0402_00 | [8 empty] | ../cs_center/ |  | ../ | cs_center/ | H | 04 | 04 | 02 | 00 | bar: D3
대기 | 2018-11-12 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H04_0501_00 | D2: 분실물신고; D3: 목록 | ../cs_center/ |  | ../ | cs_center/ | H | 04 | 05 | 01 | 00
대기 | 2018-11-12 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H04_0502_00 | [8 empty] | ../cs_center/ |  | ../ | cs_center/ | H | 04 | 05 | 02 | 00 | bar: D3
대기 | 2018-11-12 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H04_0503_00 | [8 empty] | ../cs_center/ |  | ../ | cs_center/ | H | 04 | 05 | 03 | 00 | bar: D3
대기 | 2018-11-12 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H04_0504_00 | [8 empty] | ../cs_center/ |  | ../ | cs_center/ | H | 04 | 05 | 04 | 00 | bar: D3
대기 | 2018-11-12 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H05_0101_00 | D1: 참여마당; D2: 포토갤러리; D3: 목록 | ../community/ |  | ../ | community/ | H | 05 | 01 | 01 | 00
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 미정 | [5 empty] | H05_0102_00 | [8 empty] | ../community/ |  | ../ | community/ | H | 05 | 01 | 02 | 00 | bar: D3
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 미정 | [5 empty] | H05_0103_00 | [8 empty] | ../community/ |  | ../ | community/ | H | 05 | 01 | 03 | 00 | bar: D3
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 미정 | [5 empty] | H05_0104_00 | [8 empty] | ../community/ |  | ../ | community/ | H | 05 | 01 | 04 | 00 | bar: D3
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 미정 | [5 empty] | H05_0201_00 | D2: 연수후기; D3: 목록 | ../community/ |  | ../ | community/ | H | 05 | 02 | 01 | 00
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 미정 | [5 empty] | H05_0202_00 | [8 empty] | ../community/ |  | ../ | community/ | H | 05 | 02 | 02 | 00 | bar: D3
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 미정 | [5 empty] | H05_0203_00 | [8 empty] | ../community/ |  | ../ | community/ | H | 05 | 02 | 03 | 00 | bar: D3
완료 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 미정 | [5 empty] | H05_0204_00 | [8 empty] | ../community/ |  | ../ | community/ | H | 05 | 02 | 04 | 00 | bar: D3
대기 | 2018-11-12 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H05_0301_00 | D2: 만족도조사; D3: 만족도 조사 안내 | ../community/ |  | ../ | community/ | H | 05 | 03 | 01 | 00
대기 | 2018-11-12 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H05_0302_00 | D3: 만족도 조사 | ../community/ |  | ../ | community/ | H | 05 | 03 | 02 | 00
대기 | 2018-11-12 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H05_0303_00 | D3: 만족도 조사 완료 | ../community/ |  | ../ | community/ | H | 05 | 03 | 03 | 00
대기 | 2018-11-12 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H05_0304_00 | D3: 만족도 조사 결과 | ../community/ |  | ../ | community/ | H | 05 | 03 | 04 | 00
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H06_0101_00 | D1: 연수원소개; D2: 속초 수련원; D3: 초대말씀 | ../intro/ |  | ../ | intro/ | H | 06 | 01 | 01 | 00
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H06_0102_00 | [8 empty] | ../intro/ |  | ../ | intro/ | H | 06 | 01 | 02 | 00 | bar: D3
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H06_0103_00 | D3: 조직도/연락처 | ../intro/ |  | ../ | intro/ | H | 06 | 01 | 03 | 00
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H06_0201_00 | D2: 서천 연수원; D3: 초대말씀 | ../intro/ |  | ../ | intro/ | H | 06 | 02 | 01 | 00
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H06_0202_00 | [8 empty] | ../intro/ |  | ../ | intro/ | H | 06 | 02 | 02 | 00 | bar: D3
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H06_0203_00 | D3: 조직도/연락처 | ../intro/ |  | ../ | intro/ | H | 06 | 02 | 03 | 00
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H06_0301_00 | D2: 수안보 연수원; D3: 초대말씀 | ../intro/ |  | ../ | intro/ | H | 06 | 03 | 01 | 00
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H06_0302_00 | [8 empty] | ../intro/ |  | ../ | intro/ | H | 06 | 03 | 02 | 00 | bar: D3
대기 | 2018-11-21 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H06_0303_00 | D3: 조직도/연락처 | ../intro/ |  | ../ | intro/ | H | 06 | 03 | 03 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H07_0000_00 | D1: 로그인 | ../info/ |  | ../ | info/ | H | 07 | 00 | 00 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H07_0101_00 | D2: 찾아오시는길; D3: 속초 | ../info/ |  | ../ | info/ | H | 07 | 01 | 01 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H07_0002_01 | D3: 서천; D4: 시외버스 | ../info/ |  | ../ | info/ | H | 07 | 00 | 02 | 01
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H07_0002_02 | [8 empty] | ../info/ |  | ../ | info/ | H | 07 | 00 | 02 | 02 | bar: D4
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H07_0003_01 | D3: 수안보; D4: 고속버스 | ../info/ |  | ../ | info/ | H | 07 | 00 | 03 | 01
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H07_0003_02 | [8 empty] | ../info/ |  | ../ | info/ | H | 07 | 00 | 03 | 02 | bar: D4
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H08_0100_00 | D1: 회원통합; D2: 서울시 공무원 인증(회원통합) | ../member/ |  | ../ | member/ | H | 08 | 01 | 00 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H08_0102_00 | D3: 본인 선택 | ../member/ |  | ../ | member/ | H | 08 | 01 | 02 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H08_0200_00 | D2: 아이디 통합 | ../member/ |  | ../ | member/ | H | 08 | 02 | 00 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H08_0300_00 | D2: 아이디 없음 | ../member/ |  | ../ | member/ | H | 08 | 03 | 00 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H08_0400_00 | D2: 약관동의 및 본인인증 | ../member/ |  | ../ | member/ | H | 08 | 04 | 00 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H08_0500_00 | D2: 회원정보 입력 | ../member/ |  | ../ | member/ | H | 08 | 05 | 00 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H08_0501_00 | D3: 아이디 중복확인 | ../member/ |  | ../ | member/ | H | 08 | 05 | 01 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H08_0600_00 | D2: 회원통합 완료 | ../member/ |  | ../ | member/ | H | 08 | 06 | 00 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H09_0100_00 | D1: 회원가입; D2: 서울시 공무원 인증(회원가입) | ../member/ |  | ../ | member/ | H | 09 | 01 | 00 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H09_0200_00 | D2: 기존가입 아이디 있음 | ../member/ |  | ../ | member/ | H | 09 | 02 | 00 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H09_0300_00 | D2: 회원가입 완료 | ../member/ |  | ../ | member/ | H | 09 | 03 | 00 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H10_0100_00 | D1: 아이디/비밀번호찾기; D2: 아이디/비밀번호 찾기 | ../member/ |  | ../ | member/ | H | 10 | 01 | 00 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H10_0101_00 | D3: 아이디 안내 | ../member/ |  | ../ | member/ | H | 10 | 01 | 01 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H10_0102_00 | D3: 비밀번호 변경 | ../member/ |  | ../ | member/ | H | 10 | 01 | 02 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H11_0101_00 | D1: 마이페이지; D2: 예약내역; D3: 목록 | ../mypage/ |  | ../ | mypage/ | H | 11 | 01 | 01 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H11_0102_00 | [8 empty] | ../mypage/ |  | ../ | mypage/ | H | 11 | 01 | 02 | 00 | bar: D3
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H11_0103_00 | [8 empty] | ../mypage/ |  | ../ | mypage/ | H | 11 | 01 | 03 | 00 | bar: D3
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H11_0200_00 | D2: 패널티내역 | ../mypage/ |  | ../ | mypage/ | H | 11 | 02 | 00 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H11_0301_00 | D2: 회원정보관리; D3: 비밀번호 확인 | ../mypage/ |  | ../ | mypage/ | H | 11 | 03 | 01 | 00
대기 | 2018-11-30 | 미정 | 미정 | [5 empty] | H11_0002_00 | [8 empty] | ../mypage/ |  | ../ | mypage/ | H | 11 | 00 | 02 | 00 | bar: D3
Note on M15: 설계서는 마이페이지쪽에 있습니다.